根据自己的任务书里面的各阶段实践安排或者指导书里面的六、设计进度安排把下面的红色字体改成自己的内容 先写出前4周明天发来

毕业设计(论文)过程检查情况记录

| 前 期 | 学生设计(论文)按照阶段进度计划完成情况、存在问题与建议等 前期：1-5周 第一周 2025.3.10—3.14 指导内容：学生在本阶段应按时完成资料的查阅、文献的学习。 执行情况：对文献的格式和理解还需进一步的加强。。 第二周 2025.3.17—3.21 指导内容：STM32核心板、AS608指纹模块、RFID刷卡模块、人脸识别模块、HC-SR505红外热释电传感器、HY-01火焰传感器、MQ2烟雾传感器、温湿度传感器模块、ESP-CAM摄像头通讯模块的工作原理研究。 执行情况：对人脸识别算法方面原理掌握有点问题，需要查询相关资料。 第三周 2025.3.24—3.28 指导内容：步进电机模块、继电器模块、OLED显示屏、AIR-780E 4G模块和ESP8266网络模块的工作原理研究。 执行情况：对AIR-780E 4G模块的工作原理理解模糊，需要查阅相关资料更深层次的学习。 第四周 2025.3.31—4.4 指导内容：指纹、刷卡、摄像头人脸识别电路的设计。 执行情况：对于人脸识别使用的方案仍有不熟，要熟练掌握。 第五周 2025.4.7—4.11 指导内容：HC-SR505红外热释电传感器电路，HY-01火焰检测电路、MQ2烟雾检测电路、温湿度检测电路、ESP-CAM摄像头通讯电路、步进电机驱动电路、继电器模块、OLED显示屏电路，的设计。 执行情况：使用EDA软件绘制各个电路的原理图。确保连接准确，为接下来PCB的生产打好基础。 |
| --- | --- |
| 中 期 | 学生设计(论文)按照阶段进度计划完成情况、存在问题与建议等 中期：6—10周 第六周 2025.4.14—4.18 指导内容：AIR-780E 4G模块电路、ESP8266物联网电路、太阳能逆变电路、报警器电路、按键电路的设计。 执行情况：电路图的设计基本符合逻辑需要，对逆变电路设计还需进一步的改进。 第七周 2025.4.21—4.25 指导内容：基础逻辑代码搭建，通过CUBEMX软件搭建框架，编写各个模块的程序。 执行情况：逻辑执行有误，报警和模拟云端控制不够完善，程序冲突卡死。 第八周 2025.4.28—5.2 指导内容：对ESP8266连接云平台代码进行编写。 执行情况：由于程序空指针和串口接收错误，造成ESP8266卡死重启 第九周 2025.5.5—5.9 指导内容：完成Linux系统的调试、人脸识别算法的编写 执行情况：多人人脸识别时会造成误报，需要调整识别阈值。 第十周 2025.5.12—5.16 指导内容：对楼宇系统与云端通讯、出入楼宇人员身份认证和太阳能逆变系统进行综合调试，确保火灾上报与云平台反应迅速，执行准确，在第一时间通过企业微信发出通知。 执行情况：硬件电路设计较好，报警和云端反应迅速，可以满足系统的硬件需求。 |
| 后 期 | 学生设计(论文)按照阶段进度计划完成情况、存在问题与建议等 后期：11—15周 第十一周 2025.5.19—5.23 指导内容：对系统的逆变并网部分进行最终调试，确保逆变器工作正常，绘制并完善各部分的程序流程图。 执行情况：逆变并网基本稳定，但电网侧有大量谐波，需要调节算法。 第十二周 2025.5.26—5.30 指导内容：对系统整体进行调试。 执行情况：系统正常运行，人脸识别、火警上报、逆变并网运转稳定，可及时传递发电量信息和火灾状况。 第十三周：2025.6.2—6.6 指导内容：开始撰写论文，对论文的硬件设计和软件设计写作内容进行了检查，指出了硬件系统框图和程序流程图设计不合理之处，给出了修改意见。 执行情况：硬件部分的描述重复率较高，对于软件部分的描述太少。 第十四周：2025.6.9—6.13 指导内容：对论文初稿进行了多次检查，指出了格式上、内容上存在的问题，对论文排版进行了指导，完善论文，对论文进行查重。 执行情况：对一些格式错误进行修改，进一步完善论文。 |
| 本毕业设计(论文)需要特殊说明的有关问题 无 指导教师(签字)： 年 月 日 |  |